## Estimation design 1
Estimation en jours
| Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main du projet | 1
| Apprentissage Nouvelles technologies | 4
| Installation des environnements | 3
| Analyse des besoins de la Direction Stratégie | 2
| Planification des fonctionnalités du module | 2
| Sous Total | 12
Design | Conception des maquettes | 4
| Modification des maquettes UI/UX | 3
| Mise en place du site sur Wix | 2
| Modification et attente de validation | 3
| Vérifications de performance et adaptabilité mobile | 3
| Sous Total | 15
Développement | Développement de la gestion des contrôles qualité | 12
| CRUD pour les deux types de contrôles (supports & mobiles) | 4
| Création de différentes pages selon les types de contrôles | 2
| Champs spécifiques selon le type : numéro de bus, état de visibilité mobile, remarque, etc. | 2
| Catalogage des problèmes rencontrés et solutions proposées | 1
| Tests et modifications selon les besoins des fonctionnalités | 3
| Mise en place du tableau de bord | 4
| Développement des graphiques/statistiques | 2
| Configuration des filtres et vues analytiques | 1
| Mise en place des rapports analytiques personnalisés | 1
| Configuration des droits d'accès | 0.5
Accès complets à tous les utilisateurs internes d’Odoo
| Analyse de la structure du contenu | 1
| Organisation du contenu pour une meilleure navigation | 2
| Sous Total | 19.5
Tests | Tests et corrections | 2
| Formation de la Direction Stratégie | 1.5
Gestion de projet | Suivi et coordination du projet | 2
Autres projets | Sous Total | 13
| Simulations sur les supports | 2
| Visite des sites de l'entreprise pour rendre un rapport qualité | 2
| Assistance en communication (interne et externe) | 6
| Montages vidéos | 3
| Total | 65

## Estimation Agile design 2
ESTIMATION DE STAGE ETU003346
Estimation en jours
| Tâches | Estimation
Sprint 0 | Analyse et conception
| Analyse du cahier des charges et des besoins | 2
| Analyse des fonctionnalités et des parcours utilisateur | 2
| Conception du MCD / MLD | 2
| Conception de l'architecture Laravel / PostgreSQL / React | 2
| Planification du projet et préparation de l'environnement | 2
| Sous-total | 10
Sprint 1 | Socle technique et authentification
| Configuration du projet Laravel | 1
| Configuration PostgreSQL et migrations | 1
| Mise en place de l'architecture API | 2
| Authentification | 2
| Gestion des utilisateurs et rôles | 2
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Sous-total | 10
Sprint 2 | Gestion des offres d'emploi
| CRUD des offres | 2
| Gestion des directions | 1
| Gestion du profil d'une offre | 1
| Gestion des missions d'une offre | 1
| Gestion des compétences requises | 1
| Publication et clôture des offres | 1
| Génération du lien de candidature | 1
| Intégration | 0.5
| Tests et debug | 0.5
| Sous-total | 9
Sprint 3 | Réception et gestion des candidatures
| Réception/import des candidatures du site externe | 2
| Dépôt manuel d'une candidature par un RH | 1
| Gestion des candidatures sur offre | 1
| Gestion des candidatures spontanées | 1
| Recherche et dédoublonnage du candidat | 1
| Upload et gestion des documents | 1
| Création du statut initial et historique | 1
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Sous-total | 10
Sprint 4 | Traitement RH et vivier
| Vue générale des candidatures | 1
| Recherche et filtres des candidatures | 1
| Navigation Direction → Offre → Candidats | 1
| Navigation Direction → Domaine → Candidatures spontanées | 1
| Fiche détaillée du candidat | 2
| Gestion du changement de statut | 1
| Historique des statuts | 0.5
| Gestion du vivier | 0.5
| Intégration | 0.5
| Tests et debug | 0.5
| Sous-total | 9
Sprint 5 | OCR / NLP et gestion des compétences
| Extraction du texte des documents | 1
| Intégration OCR pour les CV/photos | 2
| Extraction NLP des compétences | 1
| Extraction des langues | 1
| Extraction des expériences professionnelles | 1
| Extraction des formations | 1
| Matching avec le référentiel des compétences | 1
| Écran de validation/correction RH | 1
| Tests et debug | 1
| Sous-total | 10
Sprint 6 | Rendez-vous et communication
| CRUD des rendez-vous | 1
| Planification des tests et entretiens | 1
| Gestion des responsables et modes de rendez-vous | 1
| Vue agenda | 1
| CRUD des modèles de messages | 1
| Personnalisation des messages | 1
| Envoi manuel et historique des communications | 1
| Préparation de l'envoi automatique selon le statut | 1
| Intégration | 1
| Tests et debug | 1
| Sous-total | 10
Sprint 7 | Matching, statistiques et finalisation
| Matching candidat ↔ offre | 2
| Recherche avancée par compétences | 1
| Tableau de bord de suivi | 2
| KPI des candidatures et des offres | 1
| Statistiques mensuelles | 1
| Taux de transformation et délai de traitement | 1
| Tests fonctionnels globaux | 1
| Corrections et optimisation | 1
| Documentation et préparation du déploiement | 1
| Sous-total | 11
| Total Scope | 76

## Estimation info 1
| Tâches | Estimation en jours
Préparation | Étude et prise en main du projet | 4
| Développement des compétences nécessaires | 1
| Installation des environnements | 1
Analyse et conception
| Analyse, conception | 4
Design
| Création des pages | 4
| Sous Total | 14
Développement | Gestion d'utilisateur
| Récupération des données utilisateurs dans AD ou GLPI | 3
| Connexion profil | 2
| Gestion permission | 3
| Visualisation de profil | 1
Paramétrage
| CRUD Type de Compte | 1
| CRUD Utilisateurs | 1
| CRUD Demande | 2
| CRUD Type de Demande | 1
| CRUD Diagnostics | 2
Gestion des Demandes
| Upload d'image dans l'ajout des tickets | 1
| Diagnostic des demandes | 2
| Validation ou refus des tickets | 2
| Assignation avec délai du demande | 2
| Saisie de l'intervention avec durée | 3
| Gestion des retours de satisfaction des utilisateurs avec clôture de la demande | 2
| Vue détaillé de chaque demande | 2
Suivi des Demandes
| Generation de rapport sur les demandes en format PDF | 2
| Filtrage par statut des demandes | 1
| Recherche multicritere | 1
| Recherche entre deux dates | 1
Etats d'analyse et statistiques
| Nombre de ticket par statut | 2
| Total des tickets | 1
| Chart graphique | 2
| Suivi des tickets en retard | 2
| Système de notification par e-mail | 2
| Sous Total | 44
Tests | Tests et corrections | 2
Déploiement | Déploiement local et cloud | 1
Formation | Rédaction manuel d'utilisation | 1
| Formation utilisateur | 1
Gestion de projet | Gestion de projet | 2
65

## Estimation info 2
Etapes | Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main | 2
| Installation environnements | 1
| Analyse et conception | 4
| Maquette | 5
| Sous-total | 12
Réalisation | Gestion utilisateur
| Connexion | 2
| Gestion rôles et permissions | 3
Gestion personnel
| CRUD contrat | 1
| CRUD direction | 1
| CRUD personnel | 3
Gestion ressources
| CRUD ressources | 3
| CRUD profil | 2
Gestion habilitation
| CRUD demande | 2
| Acceptation/refus et validation | 1
| CRUD habilitation | 2
| Historique demande | 2
| Historique habilitation | 1
| Export fiche habilitation | 1
Suivi utilisateur
| Historique d'activités | 3
| Recherche par période/action | 2
Notification
| Notification changement sur les habilitations | 2
| Paramétrages | 3
Etat d'analyse et statistiques
| Tableau de bord | 3
| Tri et filtre | 2
| Sous-total | 39
Test | Test et corrections | 5
Livraison | Déploiement | 3
| Formation utilisateur | 1
| Sous-total | 4
Autres projets | Corrections bugs application Tiwi | 3
| Assistance utilisateur (hard, soft) | 2
| Sous-total | 5
65

## Estimation info 3
| Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main du projet | 1
| Apprentissage Nouvelles technologies | 5
| installation des environnements | 1
| Analyse et conception | 7
Projet | Création vues form et list des modèles de bases
| chambres, hotel, service, activité | 1
| Type des chambres, service, activité | 1
Gestion des Réservation
| Création des réservations clients | 1
| Annulation et Confirmation des réservations | 0.5
| Payement anticipé ou en avance du réservation | 0.5
Entretien ménagé
| Création des formulaires de gestion du ménage et planning du ménage | 1
| Intégration avec la réservation pour les états des chambres (libre/occupée) | 1
Folio (compte client pendant son séjour)
| Intégration avec le module de réservation pour la génération automatique de folios | 0.5
| Gestion des activités du client | 0.5
| Gestion des services | 0.5
| Facturation et Payment du Folio | 1
Gestion de liste des prix
| Ajouter une liste des prix pour la réservation | 1
Gestion de transport
| Gérer les transferts des clients vers l'hotel | 2
| Planning de transport | 2
OTA
| Intégration avec les plateformes de réservation en ligne : Booking | 7
POS (Point de vente)
| Mise en place du POS pour la liaison au folio du client | 1
Dashboard view
| Création d'un tableau de bord pour visualiser l'activité de l'hôtel | 2
| Affichage de l'état des chambres (disponibiliité) en temps réels sur dashboard | 2
| Possibilité de d'accéder aux fonctionnalités (comme réservration, housekeeping, ...) depuis le dashboard | 2
Statistique
| Diagramme des revenus par mois par ans | 1
| Taux de réservation par type de chambre et diagramme | 1
| Durée moyenne de séjour et diagramme | 0.5
| Taux d'occupation, Taux d'annulation et diagramme | 0.75
Site Web pour l'application
| Possibilité de faire une réservation | 2
| Consulter les comptes clients en temps réels | 2
| Demande de confirmation du Folio | 1
Prévision hotelière (Prévision d'occupation des mois à venir)
| Mis en place des variables de predictions | 1
| Creation de modeles | 7
| SUBTOTAL du projet | 43.75
Tests | Tests et corrections | 5
Déploiement | Déploiement local et cloud | 2
Assistance | Formation utilisateur | 2
| TOTAL | 66.75

## Estimation Agile info 4
| Tâches | Estimation
| Analyse et Conception de projet | 2
| apprentissage nouveau technologie | 2
SPRINT I | Installation des environnements | 2
| Création de Base de données | 1
| Apprentissage de Websocket | 2
| SOUS TOTAL | 9
| Créations d'agent(code python et websocket) capable de collecter les informations de Ressources physique du Système | 1
| Créations d'agent(code python et websocket) capable de collecter les informations de Network Système | 1
| Création d'agent(code python et websocket) capable de collecter les informations des commandes taper sur le système | 1
SPRINT II | Création de script sh linux pour automatiser les services des agents creer | 1
| SOUS TOTAL | 4
PARTIE ADMINISTRATEUR(Front-end et Backend avec Intégration API)
| Création de Login et gestion de token admin | 1
| Gestion de Serveur et Générations des cles specifiques pour chaque serveur pour la communication Websockets | 4
| Gestion de compte Superviseur | 2
SPRINT III | Gestion d'Affectation des serveurs a plusieurs Superviseurs | 5
| SOUS TOTAL | 12
PARTIE SUPERVISEUR(Front-end et Backend avec Intégration API)
| Création de Login et gestion de token superviseur | 1
SPRINT IV | Visualisation en temps réels des consommations de Ressources Systeme de chaque Serveur cible par l'agent | 6
| Visualisation en temps réels des consommations de Reseau de chaque serveur cible par l'agent | 4
| Consultations des historiques de commandes taper par l'utilisateur pour chaque serveur cible | 4
| Création des view nécessaires | 1
| SOUS TOTAL | 16
PARTIE ADMINISTRATEUR ET PARTIE SUPERVISEUR(front-end et Backend avec Intégration API)
| Automatisation d'intégration de clés serveur dans chaque agent et lien de téléchargement d'agent(administrateur) | 3
| Mise en place de configuration de seuil pour chaque serveur (seuil de ressource) | 2
SPRINT V | Mise en place de Représentation graphique de load average cpu et ram en temps réels pour chaque Serveur | 4
| Mise en place de Représentation graphique de consommations de Réseau pour chaque Serveur | 4
| Créations des views nécessaires | 1
| SOUS TOTAL | 14
PARTIE SUPERVISEUR ET ADMINISTRATEUR(Front-end et backend avec API)
| Alerte en temps réels en cas de dépassement de seuil poser par l'administrateur(Superviseur) | 4
SPRINT VI | Notifications en temps réels pour voir tous les alertes en cas de dépassement de seuil(Superviseur) | 4
| Optimisation de Backend pour la performance websocket | 1
| Optimisation Front-end pour le soin de design | 1
| Fonctionnalité de Filtre pour tous les pages | 1
| SOUS TOTAL | 11
| SOMME TOTAL | 66

## Estimation binome
|  |  | Licence | Licence
Estimation en jours |  |  | ETU001999 | ETU002000
| Tâches | Estimation en jours | John | Jane
| installation des environnements serveurs | 3 | 1 | 2
| Analyse, conception | 9 | 4 | 5
| Sous Total | 12 | 5 | 7
Gestion d'utilisateur
| Connexion profil | 3 | 3
| Gestion permission | 2 | 2
| Sous Total | 5 | 5 | 0
Import données
| Employé | 2 |  | 2
| Type de raphia | 1 |  | 1
| Localisation/Producteur/Parcelle | 1 |  | 1
| Type de travail | 1 |  | 1
| Sous Total | 5 | 0 | 5
Preparation magasin Raphia
| scan badge | 2 |  | 2
| Interface avec validation | 2 |  | 2
| Bouton annulation | 1 |  | 1
| Date et heure automatique au moment de la validation | 1 |  | 1
| Metier | 2 |  | 2
| Integration poids | 1 |  | 1
| Generer code barre numéro unique | 2 |  | 2
| Historique (recherche filtré) | 2 |  | 2
| Sous Total | 13 | 0 | 11
Distribution vers crocheteurs
| Scan barcode numéro unique | 2 |  | 2
| Intégration plusieurs numéros uniques | 2 |  | 2
| Date et heure automatique au moment de la validation | 1 |  | 1
| Scan type de travail | 2 |  | 2
| Scan ticket SEAM (code barre) | 1 |  | 1
| Rajout numéro unique même si la première distribution a été déjà faite | 1 |  | 1
| scan badge crocheteur | 2 |  | 2
| Bouton annulation | 1 |  | 1
| Interface avec validation (controle de valeur) | 2 |  | 2
| Metier | 2 |  | 2
| Historique (recherche filtré) | 2 |  | 2
| Integration | 2 |  | 2
| Sous Total | 20 | 0 | 20
Controle bout de table
| Scan ticket SEAM (code barre) | 1 | 1
| Date et heure automatique au moment de la validation | 1 | 1
| Interface avec validation | 2 | 2
| Bouton annulation | 1 | 1
| Bouton spécifiant pièce irrécupérable et stockage dans le système | 2 | 2
| Bouton spécifiant qu'un n° unique est irrécupérable et sera rejeté dans les en-cours Nécessité de nouvelle distribution après | 2 | 2
| Metier | 2 | 2
| Integration | 1 | 1
| Generer QrCode pour avoir les donnees du produits : - tous les n°unique - toutes les provenances - qui a fait le crochetage | 4 | 4
| Impression QrCode | 1 | 1
| Possibilité impression QrCode ultérieurement | 1 | 1
| Sous Total | 18 | 18 | 0
Système de cache et optimisation
| Cache au niveau des postes clients | 3 | 3
| Cache sur le serveur local | 3 | 3
| Reprise apres coupure et indempotence des données | 3 | 3
| Compression et optimisation des données | 2 | 2
| Sous Total | 11 | 11 | 0
Etats d'analyse et statistiques (admin)
| Quantité de raphia préparée par période (jour, semaine, mois). | 1 |  | 1
| Poids moyen préparé par trieur par période | 1 |  | 1
| Distribution de la production par localisation/producteur/parcelle. | 1 |  | 1
| Identifier le type de raphia le plus utilisé. | 1 |  | 1
| Poids total distribué par période. | 1 |  | 1
| Répartition des travaux par type de raphia et crocheteur/travail. | 1 | 1
| Suivi des crocheteurs (performance en termes de durée de travail). | 1 | 1
| Temps entre préparation et distribution pour l'analyse de l'efficacité logistique. | 1 | 1
| Taux de pièces irrécupérables par crocheteur, type de raphia, ou travail. | 1 | 1
| Temps entre distribution et contrôle bout de table | 1 | 1
| Nombre de pièces contrôlées par contrôleur. | 1 | 1
| KPI général par chaque intervenant (trieurs, crocheteurs, contrôleurs) via des indicateurs, par période | 2 | 2
| Situation des en-cours en production en fonction des distribués et non contrôlés finaux avec les noms de crocheteuses et les numéros uniques + le type de travail | 2 | 2
| Sous Total | 15 | 10 | 5
Tests | Tests unitaires
| tests unitaires pour les fonctionnalités de collecte de données. | 3 | 3
| Valider la génération des statistiques (exemple : vérifier les calculs et la cohérence des données). | 2 |  | 2
| Tester la performance et la fiabilité de l'application (en particulier en cas de coupures réseau). | 2 | 2
Déploiement | Déploiement local | 4 | 2 | 2
Formation | Formation utilisateur | 2 | 1 | 1
Autres projets | Correction bugs sur l'application GRH | 8 | 6 | 2
| Assistance sur site | 3 |  | 3
| Déploiement application Odoo | 6 | 3 | 3
| Personnalisation module Odoo | 4 |  | 4
|  | 21 | 9 | 12
|  | 133 | 66 | 65